## CRONOGRAMA
OBRA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE, INCLUINDO PROJETOS COMPLENTARES TAIS COMO ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIO, INCENDIO, SPDA, LÓGICA E GLP.
|  |  | BDI: | 26.73%
Município | Cuiabá - MT
Endereço | RUA NOVA IGUAÇU, S/N – BAIRRO COPHEMA, INSERIDO NO PARQUE ESTADUAL “ZÉ BOLO FLÔ”, CUIABÁ/ MT.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08 |  | MÊS 09 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | TOTAL
|  |  |  | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | %
PRELIMINAR
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 839797.5 | 22.41% | 76345.2273 | 9.091% | 76345.2273 | 9.091% | 76345.2273 | 9.091% | 76345.2273 | 9.091% | 76345.2273 | 9.091% | 76345.2273 | 9.091% | 76345.2273 | 9.091% | 76345.2273 | 9.091% | 76345.2273 | 9.091% | 76345.2273 | 9.091% | 76345.2273 | 9.091% | 839797.5 | 100%
2.0 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 144182.48 | 3.847% | 72091.24 | 50% | 72091.24 | 50% | [18 empty] | 144182.48 | 100%
3.0 | INSTALAÇÕES ARQUITETÔNICAS | 1575278 | 42.03% |  |  | 78763.9 | 5% | 157527.8 | 10% | 157527.8 | 10% | 236291.7 | 15% | 236291.7 | 15% | 157527.8 | 10% | 157527.8 | 10% | 157527.8 | 10% | 157527.8 | 10% | 78763.9 | 5% | 1575278 | 100%
4.0 | ABRIGO DE GÁS E LIXO | 13048.59 | 0.3482% | [20 empty] | 13048.59 | 100% | 13048.59 | 100%
5.0 | INSTALAÇÕES ESTRUTURAIS | 663954.74 | 17.72% | 33197.737 | 5% | 199186.422 | 30% | 132790.948 | 20% | 99593.211 | 15% | 99593.211 | 15% | 66395.474 | 10% | 33197.737 | 5% | [8 empty] | 663954.74 | 100%
6.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS | 123545.66 | 3.296% |  |  | 12354.566 | 10% | 24709.132 | 20% | 24709.132 | 20% | 24709.132 | 20% | 12354.566 | 10% | 12354.566 | 10% | 6177.283 | 5% | 6177.283 | 5% |  |  |  |  | 123545.66 | 100%
7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA | 303311.27 | 8.093% | 6066.2254 | 2% | 9099.3381 | 3% | 30331.127 | 10% | 90993.381 | 30% | 60662.254 | 20% | 60662.254 | 20% | 30331.127 | 10% | [6 empty] | 15165.5635 | 5% | 303311.27 | 100%
8.0 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMABATE À INCÊNDIO | 84727.54 | 2.261% | [16 empty] | 33891.016 | 40% | 33891.016 | 40% | 16945.508 | 20% | 84727.54 | 100%
| TOTAL | 3747845.78 | 100% | 187700.4297 | 5.008% | 447840.6934 | 11.95% | 421704.2343 | 11.25% | 449168.7513 | 11.98% | 497601.5243 | 13.28% | 452049.2213 | 12.06% | 309756.4573 | 8.265% | 240050.3103 | 6.405% | 273941.3263 | 7.309% | 267764.0433 | 7.144% | 200268.7888 | 5.344% | 3747845.78 | 100%