## CRONOGRAMA
OBRA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CERMAC) E MT- HEMOCENTRO – CUIABÁ/MT
|  |  | BDI: | 26.73%
Município | CUIABÁ - MT
Endereço | RUA ORIENTE TENUTA, 58 - SR. DOS PASSOS, CUIABÁ/ MT
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08 |  | MÊS 09 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12 |  | MÊS 13 |  | MÊS 14 |  | MÊS 15 |  | MÊS 16 |  | MÊS 17 |  | MÊS 18 |  | TOTAL
|  |  |  | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | %
PRELIMINAR
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 1578553.22 | 7.74% | 87697.4011 | 5.556% | 87697.4011 | 5.556% | 87697.4011 | 5.556% | 87697.4011 | 5.556% | 87697.4011 | 5.556% | 87697.4011 | 5.556% | 87697.4011 | 5.556% | 87697.4011 | 5.556% | 87697.4011 | 5.556% | 87697.4011 | 5.556% | 87697.4011 | 5.556% | 87697.4011 | 5.556% | 87697.4011 | 5.556% | 87697.4011 | 5.556% | 87697.4011 | 5.556% | 87697.4011 | 5.556% | 87697.4011 | 5.556% | 87697.4011 | 5.556% | 1578553.22 | 100%
2.0 | INSTALAÇÕES, SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES | 606791.69 | 2.975% | 121358.338 | 20% | 212377.0915 | 35% | 151697.9225 | 25% | 121358.338 | 20% | [28 empty] | 606791.69 | 100%
3.0 | ARQUITETÔNICO | 8454155.24 | 41.45% |  |  | 422707.762 | 5% | 422707.762 | 5% | 676332.4192 | 8% | 676332.4192 | 8% | 845415.524 | 10% | 845415.524 | 10% | 676332.4192 | 8% | 507249.3144 | 6% | 338166.2096 | 4% | 676332.4192 | 8% | 507249.3144 | 6% | 338166.2096 | 4% | 338166.2096 | 4% | 338166.2096 | 4% | 338166.2096 | 4% | 253624.6572 | 3% | 253624.6572 | 3% | 8454155.24 | 100%
4.0 | ESTRUTURAL | 4918330.33 | 24.12% |  |  | 245916.5165 | 5% | 491833.033 | 10% | 491833.033 | 10% | 590199.6396 | 12% | 491833.033 | 10% | 393466.4264 | 8% | 590199.6396 | 12% | 491833.033 | 10% | 393466.4264 | 8% | 295099.8198 | 6% | 245916.5165 | 5% | 196733.2132 | 4% | [10 empty] | 4918330.33 | 100%
5.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA | 3481771.66 | 17.07% | 69635.4332 | 2% | 69635.4332 | 2% | 174088.583 | 5% | 174088.583 | 5% | 243724.0162 | 7% | 348177.166 | 10% | 348177.166 | 10% | 522265.749 | 15% | 522265.749 | 15% | 278541.7328 | 8% | 208906.2996 | 6% | 174088.583 | 5% | 104453.1498 | 3% | 104453.1498 | 3% | 69635.4332 | 2% | 69635.4332 | 2% |  |  |  |  | 3481771.66 | 100%
6.0 | GASES MEDICINAIS | 118095.28 | 0.579% | [8 empty] | 47238.112 | 40% | 47238.112 | 40% | [20 empty] | 11809.528 | 10% | 11809.528 | 10% | 118095.28 | 100%
7.0 | GLP | 24101.18 | 0.1182% | [8 empty] | 4820.236 | 20% | 6025.295 | 25% | 7230.354 | 30% | 3615.177 | 15% | [16 empty] | 1205.059 | 5% | 1205.059 | 5% | 24101.18 | 100%
8.0 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO | 202091.66 | 0.9909% | [6 empty] | 20209.166 | 10% | 36376.4988 | 18% | 30313.749 | 15% | 20209.166 | 10% | [14 empty] | 40418.332 | 20% | 30313.749 | 15% | 16167.3328 | 8% | 8083.6664 | 4% | 202091.66 | 100%
9.0 | LÓGICA | 321488.45 | 1.576% | [10 empty] | 25719.076 | 8% | 32148.845 | 10% | 22504.1915 | 7% | 16074.4225 | 5% | [10 empty] | 38578.614 | 12% | 48223.2675 | 15% | 80372.1125 | 25% | 57867.921 | 18% | 321488.45 | 100%
10.0 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E DRENAGEM | 689934.81 | 3.383% | 34496.7405 | 5% | 34496.7405 | 5% | 20698.0443 | 3% | 27597.3924 | 4% | 41396.0886 | 6% | 68993.481 | 10% | 55194.7848 | 8% | 82792.1772 | 12% | 55194.7848 | 8% | 62094.1329 | 9% | 48295.4367 | 7% | 41396.0886 | 6% | 34496.7405 | 5% | 27597.3924 | 4% | 27597.3924 | 4% | 13798.6962 | 2% | 6899.3481 | 1% | 6899.3481 | 1% | 689934.81 | 100%
| TOTAL | 20395313.52 | 100% | 313187.9128 | 1.536% | 1072830.9448 | 5.26% | 1348722.7459 | 6.613% | 1599116.3327 | 7.841% | 1727784.4115 | 8.471% | 1951412.8371 | 9.568% | 1789539.6673 | 8.774% | 1985406.7546 | 9.735% | 1680314.7048 | 8.239% | 1159965.9028 | 5.687% | 1316331.3764 | 6.454% | 1056347.9036 | 5.179% | 761546.7142 | 3.734% | 557914.1529 | 2.736% | 602093.3823 | 2.952% | 587834.7566 | 2.882% | 457775.4387 | 2.245% | 427187.5808 | 2.095% | 20395313.52 | 100%