## Hidraulico (hidden)
PLANILHA QUANTITATIVA - HIDRAULICO
| DESCRIÇÃO | UNID. | QTD.
Unid.
| APARELHOS |  | Qtd.(un)
| DUCHA HIGIÊNICA 25mm x 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
| CHUVEIRO 25MM X 1/2" | UND | 1
| METAIS |  | Qtd.(un)
| REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA 3/4" | UND | 1
| REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA 3/4" | UND | 1
| PVC ACESSÓRIOS - HIDRAULICO |  | Qtd.(un)
| ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 3
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 3
| LUVA SOLD. C/ ROSCA 25MM X 3/4" | UND | 1
| JOELHO DE REDUÇÃO SOLD. C/ ROSCA 25MM X 1/2" | UND | 1
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 15
| TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 3
TOTAL
| PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO |  | Qtd.(un)
| JOELHO DE REDUÇÃO SOLD. 90° C/ BUCHA DE LATÃO 25MM - 1/2" | UND | 3

## Hidrossanitário (hidden)
DESCRIÇÃO | UNID. | QTD.
Unid.
CAIXAS DE PASSAGEM | UNID. | Qtd.(un)
CAIXA DE PASSAGEM MODULADA DN 60CM | UND | 1
PVC ACESSÓRIOS - SANITÁRIO |  | Qtd.(un)
RALO SIFONADO 100X40MM | UND | 1
CAIXA SIFONADA 150X150X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
PVC ESGOTO |  | Qtd.(un)
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 1
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 2
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM | UND | 1
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 4
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 50MM |  | 2
JOELHO C/ ANEL P/ ESGOTO SECUNDARIO 90° x 40mm - 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
JUNÇÃO SIMPLES 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 2
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 6
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 4
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 4
TÊ SANITÁRIO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1

## MAPA DE COTAÇÃO
MAPA DE COTAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | CNPJ | TELEFONE | CONTATO | DATA | UNI | P. UNIT. (R$) | MEDIANA TOTAL (R$)
179 | PERFIL AÇO DOBRADO, LAMINADO E CHAPARIA ASTM A 36 | AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 03.989.217/0002-45 | 36644374 | HELTON | 2017-03-01 | 1KG | 8.04 | 4.88
|  | FERMAT | 03.658.692/0004-09 | 36344700 | MARIELE | 2017-03-01 | 1KG | 4.42
|  | PERFILADOS MULTIAÇO | 02.019.067/0001-01 | 36461605 | DALVA | 2017-03-01 | 1KG | 4.88
180 | PERFIL CUMEEIRA TRAPEZOIDAL GALVANIZADO | AÇOFER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.989.217/0013-06 | 3646-4422 | RUBENS | 2017-08-01 | Und | 29.83 | 29.83
|  | Mover Cargas Representações | 12.775.361/0001-99 |  | ***** | 2017-08-01 | Und | 45.9
|  | Fermat Industria e Comercio de Perfis Ltda | 03.658.692/0003-10 | 3644-5555 | CRISSANDRO | 2017-08-01 | Und | 16.44
186 | PLACA DE PORTA EM PVC, BRAILE 30X10CM | Emplaca Comunicação Visual | 17.786.657/0001-29 | 33226142 | Maria José | 2017-03-01 | Und | 140 | 140
|  | TOTAL ACESSIBILIDADE | 12.127.024/0001-95 | 67 4042-1953 | ALINE | 2017-03-01 | Und | 54.9
|  | Imaginário Mídia Visual e Eventos | 17.856.736/0001-69 | 21368272 |  | 2017-03-01 | Und | 300
185 | PISO TÁTIL EM CONCRETO, 25X25CM - DIRECIONAL E E ALERTA | GEOBLOCOS | 13.537.179/0001-62 | 3667-4802 | MARIA | 2017-03-01 | Und | 4.61 | 7.1
|  | CASTELLI |  | 36143500 | LAURIANO | 2017-03-01 | Und | 7.1
|  | TOTAL ACESSIBILIDADE | 12.127.024/0001-95 | 1130429886 | ALINE | 2017-03-01 | Und | 12.72
60 | ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO, EM BORRACHA | EMPLACA COMUNICAÇÃO VISUAL | 17.786.657/0001-29 | 33226142 | MARIA | 2017-03-01 | Und | 32 | 19.9
|  | LIVRE ACESSO BRAILLE |  | 20837423 |  | 2017-03-01 | Und | 12.5
|  | TOTAL ACESSIBILIDADE | 12.127.024/0001-95 | 1130429886 |  | 2017-03-01 | Und | 19.9
168 | MAPA TATIL 85X45 COM PÉ EM TUBO METÁLICO | Emplaca Comunicação Visual | 17.786.657/0001-29 | 33226142 | Maria José | 2017-03-01 | Und | 4800 | 3545
|  | TOTAL ACESSIBILIDADE | 12.127.024/0001-95 | 67 4042-1953 | ALINE | 2017-03-01 | Und | 2290
244 | DUTO CORRUGADO FLEXIVEL 1" | PHIMEL ELÉTRICA E HIDRÁULICA EIRELI - ME | 04.770.552/0001-30 | 33883800 | JULLIAN | 2017-03-01 | Und | 2.33 | 1.92
|  | HIDRO E ELÉTRICA MOURA LTDA EPP | 08.954.892/0001-71 | 33210009 | CARLA | 2017-03-01 | Und | 1.91
|  | TO LIGADO MATERIAIS ELETRICOS | 07.237.858/0001-13 | 3025-4300 | PATRIANE | 2017-05-01 | Und | 1.92
698 | TELHA TERMOACÚSTICA COM PELICULA E=30MM | FERMAT | 03.658.692/0005-81 | 3644-5555 | CRISSANDRO | 2017-09-01 | m2 | 48.6 | 48.6
|  | CENTRO AÇO | 12.027.138/0001-63 | 2128-3700 | CLEBERSON | 2017-09-01 | m2 | 42
|  | AÇOFER | 03.989.217/0019-93 | 3646-4422 | ORDILEI | 2017-09-01 | m2 | 84.27
789 | DISPOSITIVO DR 100A TRIFÁSICO | PIZZATO | 04.181.115/0001-80 | 3652-4200 | THOMAS | 2018-03-01 | PC | 121.12 | 121.12
|  | TO LIGADO MATERIAIS ELÉTRICOS | 07.237.858/0001-13 | 3025-4300 | PATRIANE | 2018-03-01 | PC | 93.99
|  | ELETROFIOS | 37.470.911/0001-92 | 3618-2500 | SERGIO | 2018-03-01 | PC | 239.95
791 | DISPOSITIVO DR 40A TRIFÁSICO | PIZZATO | 04.181.115/0001-80 | 3652-4200 | THOMAS | 2018-03-01 | PC | 70.92 | 79.53
|  | SELCO | 07.624.206/0001-31 | 3027-9000 | VICTOR | 2018-03-01 | PC | 117.48
|  | TO LIGADO MATERIAIS ELÉTRICOS | 07.237.858/0001-13 | 3025-4300 | PATRIANE | 2018-03-01 | PC | 79.53

## ENCARGOS SOCIAIS
ESCALA SALARIAL DE MÃO-DE-OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salario Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | Total | 16.8% | 16.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.77% | Não incide
B2 | Feriados | 3.67% | Não incide
B3 | Auxilio - Enfermidade | 0.92% | 0.7%
B4 | 13º Salario | 11.03% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de chuvas | 1.1% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 13.2% | 9.97%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
B | Total | 48.64% | 19.71%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 7.94% | 6%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.19% | 0.14%
C3 | Férias Indenizadas | 0.89% | 0.67%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.83% | 3.65%
C5 | Indenização Adicional | 0.67% | 0.5%
C | Total | 14.52% | 10.96%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A Sobre Grupo B | 8.17% | 3.31%
D2 | Reincidência de Grupo A Sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS Sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.67% | 0.5%
D | Total | 8.84% | 3.81%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 88.8% | 51.28%

## RESUMO
OBRA | REFORMA CIAPS - LAR DOCE LAR, COM DEMOLIÇAÕ DE TRECHO DE MURO EXISTENTE, EXECUÇÃO DE MURO NOVO COM PINTURA, EXECUÇÃO DE TALUDE NO TERRENO EXISTE, EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, EXECUÇÃO DE PORTÃO METÁLICO DE ACESSO, TROCA DE TELHADO E ESTRUTURA DE COBERTURA E ACESSIBILIDADE.
Município | Cuiabá - MT
Endereço | Rua das Palmeiras, n 386, Baú
BDI: | 28.35%
Referência: | SINAPI - 04/2018 - MT | Período: | 120DIAS
PLANILHA RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 5.432% | 28214.3
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7.049% | 36616.26
3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 5.153% | 26768.16
4 | MÁQUINAS E FERRAMENTAS | 0.3975% | 2064.8
5 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0.6649% | 3453.52
6 | LIMPEZA DE OBRA | 4.463% | 23184.12
7 | INFRA-ESTRUTURA | 3.455% | 17944.83
8 | ALVENARIA | 6.998% | 36348.51
9 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 2.65% | 13766.41
10 | COBERTURA | 27.9% | 144947.31
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0.3313% | 1720.66
12 | REVESTIMENTO | 5.452% | 28318.43
13 | PINTURA | 4.095% | 21271.56
14 | PAVIMENTAÇÃO | 5.879% | 30537.16
15 | LOÇAS E METAIS | 0.301% | 1563.45
16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0.3098% | 1609.44
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5.198% | 27000.02
18 | COMPLEMENTARES | 14.2% | 73748.35
19 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 0.06824% | 354.46
| TOTAL | 100% | 519431.75
(Quinhentos e dezenove mil, quatrocentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos)

## Arquitetonico (hidden)
PLANILHA QUANTITATIVA - ARQUITETURA
Administração de obra
Administração de obra | Und |  |  |  |  | 1
Serviços Preliminares
Demolições | Unid.
DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO | m² | Comp.(m) | Larg. (m) |  |  | Total
Calçada |  | 173.31 | 3 |  |  | 519.95
519.95
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | m³ | Comp.(m) | Altura (m) | Larg. (m) |  | Total
Muro |  | 39.9 | 4 | 0.2 |  | 31.92
Bancada de granito |  | 5.2 | 0.04 | 0.6 |  | 0.1248
32.04
Instalações Provisórias
Placa de Obra | m² | Comp.(m) | Altura(m) |  | Qtd.(un) | Total
|  | 2.5 | 1.2 |  | 1 | 3
Placa dos Profissionais | m² | Comp.(m) | Altura(m) |  | Qtd.(un) | Total
|  | 1.2 | 0.6 |  | 1 | 0.72
Barracão Almoxarifado | m² | Comp.(m) | Larg.(m) |  | Qtd.(un) | Total
Usar as dimensões de acordo com o projeto |  | 4 | 4 |  | 1 | 16
Tapume | m² | Comp.(m) | Altura(m) |  | Qtd.(un) | Total
Execução de Tapume matálico |  | 61.4 | 2.2 |  | 1 | 135.08
Movimentação de terra
Movimentação de terra | m³ | Comp.(m) | Altura (m) |  |  | Total
Corte para talude muro |  | 66.4 | 2 |  |  | 332
Corte para execução de passarela pne |  | 30 | 2 |  |  | 60
392
Limpeza de obra
Unid.
Carga Manual de Entulho em Caminho 6m³ | m³ | Comp.(m) | Altura (m) | Larg.(m) |  | Total com empolamento
Muro | m³ | 39.9 | 4 | 0.2 |  | 41.496
Calçada | m³ | 173.31 | 0.1 | 3 |  | 67.5909
Muro caído calçada | m³ | 21.5 | 4 | 0.2 |  | 22.36
Corte para talude muro |  | 66.4 | 2 |  |  | 431.6
remoção da estrutura da cobertura |  |  |  | 0.05 | 943.61 | 563.04
Trasporte de entulho Caminhão 6m³ | m³xKm | volume.(m³) | Km |  | Qtd.(un) | Total
Distancia multiplicada por volume de entulho |  | 563.04 | 10 |  | 1 | 5630.4
Considerar 10km
Alvenaria e divisórias
Alvenaria | m² | Comp.(m) | Alt(m) | D. Vãos(m2) | Qtd.(un) | Total
Alvenaria anexo | [5 empty] | 36
36
Esquadrias e ferragens
Unid.
Janela Maxim-ar Alumínio | m² | Larg.(m) | Altura(m) |  | Qtd.(un) | Total
|  | 0.6 | 0.6 |  | 1 | 0.36
0.36
Janela Correr Alumínio | m² | Larg.(m) | Altura(m) |  | Qtd.(un) | Total
|  | 2 | 1.2 |  | 2 | 4.8
4.8
Portas Alumínio | m² | Larg.(m) | Altura(m) |  | Qtd.(un) | Total
|  | 0.9 | 2.1 |  | 3 | 5.67
5.67
Cobertura
Unid.
TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA COM EPS E PELÍCULA. i: 10% | m² | Comp.(m) | Larg.(m) |  | Qtd.(un) | Total
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA COM PELÍCULA E = 30 MM, INCLUSO IÇAMENTO | [5 empty] | 601.81
601.81
Forro PVC | m² | Área(m²) |  |  |  | Total
|  | 62 |  |  |  | 62
62
Impermeabilização
Unid.
Impermeabilização de parede | m² | Perim.(m) | Altura(m) | D. Vãos(m2) |  | Total
WC |  | 9.1 | 1.2 | 1.89 |  | 9.03
Reboco com aditivo impermeabilizante no perimetro externo |  | 31.9 | 1.2 |  |  | 38.28
47.31
Revestimento
Chapisco | m² | Comp.(m) |  | Altura(m) |  | Total
Muro novo |  | 61.4 |  | 4 |  | 491.2
Bloco Anexo | [5 empty] | 313.2
804.4
Massa Única (Emboço + Reboco) para parede | m² | Comp.(m) |  | Altura(m) |  | Total
Muro novo |  | 61.4 |  | 4 |  | 491.2
Bloco Anexo | [5 empty] | 313.2
804.4
Azulejo Ceramico 33x45cm | m² | Perim.(m) | Altura(m) |  |  | Total
WC |  |  | 1.6 |  |  | 16
16
Pintura
Selador | m² | Comp.(m) |  | Altura(m) |  | Total
Muro novo | m² | 61.4 |  | 4 |  | 491.2
Bloco Anexo | [5 empty] | 313.2
804.4
Pintura | m² | Comp.(m) |  | Altura(m) |  | Total
Muro novo | m² | 61.4 |  | 4 |  | 491.2
Muro existente externo | m² | 48.78 |  | 4 |  | 195.12
Bloco Anexo | [5 empty] | 313.2
999.52
Pintura esmalte | m² | Comp.(m) |  | Altura(m) |  | Total
Portão | m² | 3.8 |  | 2.9 |  | 22.04
22.04
Massa Latex PVA (Paredes Internas) | m² | Área(m²) |  |  |  | Total
188
188
Pintura (Paredes Internas) PVA | m² | Área(m²) |  |  |  | Total
188
188
Textura | m² | Área(m²) |  |  |  | Total
188
188
Pavimentação
Calçada | m² | Comp.(m) |  | Larg.(m) |  | Total
Calçada externa |  | 77.2 |  | 3 |  | 231.6
Calçada meia cana |  | 66.4 |  | 0.2 |  | 13.28
Calçada passarela PNE |  | 77.9 |  | 1.2 |  | 93.48
338.36
Contrapiso | m² |  |  | Área m² |  | Total
|  |  |  | 61.9 |  | 61.9
61.9
Piso Cerâmico | m² |  |  | Área m² |  | Total
|  |  |  | 61.9 |  | 61.9
61.9
Rodapé Piso Cerâmico | m | Larg.(m) | Comp.(m) | Desconto (m) |  | Total
|  |  | 39.75 |  |  | 39.75
39.75
Complementares
Portão | m² | Comp.(m) |  | Altura (m) |  | Total
Portão para veículos em chapa de aço | m² | 3.8 |  | 2.9 |  | 11.02
retirada e relocação portão de correr
Meia cana | m | Comp.(m) |  |  |  | Total
CANALETA EM TUBO DE CONCRETO MEIA-CANA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 300MM | m | 66.4 |  |  |  | 66.4
Caixa de passagem | Und | Quant. |  |  |  | Total
Caixa de passagem 80x80cm | Und | 3 |  |  |  | 3
Tubo de concreto 500mm | m | Comp.(m) |  |  |  | Total
Tubo de concreto 500mm | m | 18 |  |  |  | 18
Grama | m² | Comp.(m) | Larg.(m) |  |  | Total
Grama | m² | 66.4 | 4.4 |  |  | 292.16
Terra preta | m³ | Comp.(m) | Larg.(m) | Altura (m) |  | Total
Fornecimento e apalhamento de terra preta | m³ | 66.4 | 4.4 | 0.05 |  | 14.6
Retirada de árvore | Und |  |  | Quant. |  | Total
Retirada de árvore | Und |  |  | 1 |  | 1
Acessibilidade | ml |  |  | Quant. |  | Total
Guarda c/ corrimão | ml |  |  | 76.2 |  | 76.2
barra de apoio | und |  |  | 5 |  | 5
bancada em bgranito | m2 |  |  | Quant. |  | Total
bancada em granito cinza andorinha | m2 |  |  | 4.2 |  | 4.2
Piso tátil
Piso tátil cerâmico | m2 |  |  | 68 |  | 68
Piso tátil vinilico | m2 |  |  | 42.6 |  | 42.6
ESPELHO CRISTAL SEM MOLDURA(0,6x0,8)m2 | m² | Larg(m) | Altura(m) |  | Qtd.(un) | Total
WC |  | 0.6 | 0.8 |  | 1 | 0.48
0.48
Limpeza final da Obra
Unid.
Limpeza de Azulejo | m² | Perim.(m) | Altura(m) |  |  | Total
WC |  |  | 1.6 |  |  | 16
16
Limpeza de Vidro | m² | Larg.(m) | Altura(m) |  | Qtd.(un) | Total
|  | 0.6 | 0.6 |  | 1 | 0.36
|  | 2 | 1.2 |  | 2 | 4.8
5.16
Limpeza final da obra | m² |  |  |  |  | Total
Área Construida total | [5 empty] | 61.9
LOUÇAS E METAIS
Unid.
Louças - Pias | und. |  |  |  | Qtd.(un) | Total
WC |  |  |  |  | 1 | 1
1
Louças - Vasos | und. |  |  |  | Qtd.(un) | Total
WC |  |  |  |  | 1 | 1
1
Acessorios Banheiro |  | Quant. |  |  | Qtd.(un) | Total
Saboneteira |  | 1 |  |  |  | 1
Papeleira Sanitario |  | 1 |  |  |  | 1
Papeleira Pia |  | 1 |  |  |  | 1

## LAR DOCE LAR Eletrica-Lista (hidden)
Quant, | Und, | Dimensão | Descrição
89.98 | m | 3/4" | Eletroduto Flexível - Parede
3 | m | 1" | Eletroduto Flexível - Parede
9.88 | m | 1" | Eletroduto Flexível - Piso
323.19 | m | 3/4" | Eletroduto Flexível - Teto
89 | pc |  | Caixa Sextavada
3 | pc |  | Caixa 2x4 alta
33 | pc |  | Caixa 2x4 media
8 | pc |  | Caixa 2x4 baixa
320 | m | 4 mm2 | Fio cabo 750 V
1024 | m | 2,5 mm2 | Fio cabo 750 V
50 | m | 10 mm² | Fio cabo 0.6/1KV
1 | pc |  | Disjuntor Trifasico 80A Din
1 | pc |  | Disjuntor DR Tetrapolar 100A Din
7 | pc |  | Disjuntor Monofasicofasico 10A Din
2 | pc |  | Disjuntor Bifasico 40A Din
1 | pc |  | Disjuntor DR Tetrapolar 40A Din
1 | pc |  | Disjuntor Brifasico 25A Din
89 | pc |  | Fluorescente 2x20W no teto (embutido)
2 | pc |  | Quadro Geral de luz e força (18 módulos) Barramento 175A
8 | pc |  | Tomada baixa 30cm
2 | pc |  | Tomada para Ar Condicionado Split 12000 Btu's Bifásica
1 | pc |  | Tomada para chuveiro bifásica
2 | pc |  | Interruptor paralelo
31 | pc |  | Interruptor simples
2 | pc |  | Caixa de passagem no teto

## Muro estrutural (hidden)
LEVANTAMENTO QUANTITATIVOS - MURO TIPO 1 - LAR DOCE LAR_R00
Quantitativo para respectiva obra com 61,40 m linear de muro com 4,00 m de altura útil
Infraestrutura |  | UND
Broca - Diâmetro 25 cm - escavação manual e/ou mecânica, comprimento de até 3,00 m - Incluso Concreto fck 25MPa e bota fora | 97.05 | m
AÇO CA60 - Armadura para Broca - φ 5,0 mm | 91.5 | kg
AÇO CA50 - Armadura para Broca - φ 10,0 mm | 234.63 | kg
Escavação para viga bloco baldrame ( considerando folga de 20 cm para cada lado) | 16.3 | m³
Apiloamento do fundo de vala | 36.23 | m²
Lastro de concreto magro - 5 cm | 36.23 | m²
Reaterro viga bloco baldrame | 9.82 | m³
Bota-Fora material não usado no reaterro | 8.42 | m³
Impermeabilização da face lateral e superior das vigas bloco baldrame | 60.78 | m²
Alvenaria com bloco de concreto - Viga bloco baldrame | 30.4 | m²
Grauteamento horizontal - Viga bloco baldrame | 3.44 | m³
AÇO CA50 - Armadura - φ 10,0 mm -Para Viga bloco baldrame - graute horizontal | 80.66 | kg
Muro - alvenaria de bloco 19x19x39 |  | UND
Alvenaria com bloco de concreto - 19x19x39 | 245.6 | m²
Grauteamento de cinta intermediária | 4.9 | m³
Grauteamento de cinta Superior | 1.63 | m³
Grauteamento vertical | 4.21 | m³
Aço CA50 - Armadura - φ 10,0 mm - Para Graute Vertical | 327.51 | kg
Aço CA50 - Armadura - φ 8,0 mm - Para Verga, Contraverga e Cintas | 206.54 | kg

## Lar Doce Lar (hidden)
Placa Base - Detalhe do apoio Tipo 1 |  |  |  |  | Placa Base - Detalhe do apoio Tipo 1
Material | Elementos | Dimensões (mm) | Quantidade | Peso (kg) | Material | Elementos | Dimensões (mm) | Quantidade | Peso (kg)
A-36 250 Mpa | Placa Base | 150x260x12,7 | 12 | 46.6573 | A-36 250 Mpa | Placa Base | 150x260x12,7 | 4 | 15.5524
| Contra Placa | 150x260x12,7 | 12 | 46.6573 |  | Contra Placa | 150x260x12,7 | 4 | 15.5524
| Aleta | 240x250/2x10 | 24 | 56.52 |  | Aleta | 240x250/2x10 | 8 | 18.84
| Chapa de Apoio | 150x240x10 | 12 | 33.912 |  | Chapa de Apoio | 150x240x10 | 4 | 11.304
| Total |  |  | 46.6573 |  | Total |  |  | 15.5524
CA-50 (Nervurado) | Parafusos de ancoragem | φ 16mm - L=150 mm | 48 | 11.364 | CA-50 (Nervurado) | Parafusos de ancoragem | φ 16mm - L=150 mm | 16 | 3.788
| Total |  |  | 11.364 |  | Total |  |  | 3.788
Placa Base - Detalhe do apoio Tipo 2 |  |  |  |  | Placa Base - Detalhe do apoio Tipo 2
Material | Elementos | Dimensões (mm) | Quantidade | Peso (kg) | Material | Elementos | Dimensões (mm) | Quantidade | Peso (kg)
A-36 250 Mpa | Placa Base | 150x150x10 | 8 | 14.13 | A-36 250 Mpa | Placa Base | 150x150x10 | 0 | 0
| Total |  |  | 14.13 |  | Total |  |  | 0
CA-50 (Nervurado) | Parafusos de ancoragem | φ 12,5mm - L=300 mm | 32 | 9.2481 | CA-50 (Nervurado) | Parafusos de ancoragem | φ 12,5mm - L=300 mm | 0 | 0
| Total |  |  | 9.2481 |  | Total |  |  | 0
Resumo de Materiais - Aço dobrado |  |  |  |  | Resumo de Materiais - Aço dobrado
Material | Elementos | Dimensões (mm) | Área de Pintura (m²) | Peso (kg) | Material | Elementos | Dimensões (mm) | Área de Pintura (m²) | Peso (kg)
A-36 250 Mpa | Perfil - U | 100x50x3,04 | 66.056 | 775.75 | A-36 250 Mpa | Perfil - U | 92X50X2,25 | 12.52 | 106.82
| Perfil - U | 92x50x2,25 | 65.348 | 557.64 |  | Perfil - U | 100X50X3,04 | 14.7 | 172.64
| Perfil - U | 100x50x3,04 - Caixa Dupla Soldada | 14.54 | 338.59 |  | Perfil - CR | 150x60x20x2,00 | 50.28 | 392.02
| Perfil - CR | 150x60x20x2,00 | 389.638 | 3038.09 |  | Total |  | 77.5 | 671.48
| Perfil - CR | 75x40x15x2,00 | 11.101 | 86.14
| Total |  | 546.683 | 4796.21
ESTRUTURA DE COBERTURA Lar Doce Lar
COBERTURA |  |  |  | UND
ESTRUTURA METÁLICA (ESTRUTURA METÁLICA + PLACA BASE) |  |  | 5544.0273 | KG
PINTURA P/ EST. METÁLICA (PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO) |  |  | 624.183 | M2
AÇO CA50 - 16 mm - (CHUMBADORES DA PLACA BASE) |  |  | 15.154 | KG
AÇO CA50 - 12,5 mm - (CHUMBADORES DA PLACA BASE) |  |  | 9.2481 | KG
FECHAMENTO COM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL |  |  | 54.0228 | M2

## Planilha Orçamentária
Descrição do Orçamento |  |  |  |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
REFORMA CIAPS - LAR DOCE LAR, COM DEMOLIÇAÕ DE TRECHO DE MURO EXISTENTE, EXECUÇÃO DE MURO NOVO COM PINTURA, EXECUÇÃO DE TALUDE NO TERRENO EXISTE, EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, EXECUÇÃO DE PORTÃO METÁLICO DE ACESSO, TROCA DE TELHADO E ESTRUTURA DE COBERTURA E ACESSIBILIDADE. |  |  |  |  | 28.35% |  | Desonerada
Município |  | Cuiabá - MT |  |  |  |  | Bancos Utilizados
Endereço |  | Rua das Palmeiras, n 386, Baú |  |  |  |  | SINAPI-MT - 04/2018
Planilha Orçamentária
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 28214.3
1.1 | SDC01294 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LAR DOCE LAR | und | 1 | 21982.32 | 28214.3 | 28214.3
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 36616.26
2.1 | SDC01056 | Próprio | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES 10CM DE ESPESSURA | m² | 519.95 | 20.66 | 26.51 | 13783.87
2.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 32.04 | 36.83 | 47.27 | 1514.53
2.3 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 598.93 | 1.06 | 1.36 | 814.54
2.4 | SDC01289 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS | M² | 503.52 | 23.79 | 30.53 | 15372.46
2.5 | SDC01047 | Próprio | RETIRADA DE TELHAS CERAMICAS | m² | 503.52 | 7.94 | 10.19 | 5130.86
3 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  |  | 26768.16
3.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3.72 | 419.13 | 537.95 | 2001.17
3.2 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 16 | 387.19 | 496.95 | 7951.2
3.3 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 135.08 | 46.77 | 60.02 | 8107.5
3.4 | SDC05003 | Próprio | CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (LOCACAO) | MÊS | 4 | 631.25 | 810.2 | 3240.8
3.5 | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 4 | 394.53 | 506.37 | 2025.48
3.6 | 41598 | SINAPI | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 | 1261.69 | 1619.37 | 1619.37
3.7 | SDC05004 | Próprio | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | UN | 1 | 1420.06 | 1822.64 | 1822.64
4 |  |  | MÁQUINAS E FERRAMENTAS |  |  |  |  | 2064.8
4.1 | SDC01295 | Próprio | LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M/MÊS | 80 | 20.11 | 25.81 | 2064.8
5 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 3453.52
5.1 | 90085 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 392 | 6.87 | 8.81 | 3453.52
6 |  |  | LIMPEZA DE OBRA |  |  |  |  | 23184.12
6.1 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 571.46 | 17.12 | 21.97 | 12554.97
6.2 | 95302 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M3XKM | 5714.6 | 1.45 | 1.86 | 10629.15
7 |  |  | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 17944.83
7.1 | 98229 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | M | 97.05 | 59.55 | 76.43 | 7417.53
7.2 | 95583 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 | KG | 91.5 | 10.14 | 13.01 | 1190.41
7.3 | 95577 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 | KG | 234.63 | 6.44 | 8.26 | 1938.04
7.4 | 96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 | m³ | 16.3 | 25.6 | 32.85 | 535.45
7.5 | 94097 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 36.23 | 4.1 | 5.26 | 190.56
7.6 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 | m² | 36.23 | 19.37 | 24.86 | 900.67
7.7 | 93379 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 9.82 | 10.78 | 13.83 | 135.81
7.8 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 60.78 | 9.38 | 12.03 | 731.18
7.9 | 87481 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 30.4 | 55.75 | 71.55 | 2175.12
7.10 | 89994 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | m³ | 3.44 | 486.8 | 624.8 | 2149.31
7.11 | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 | KG | 80.66 | 5.61 | 7.2 | 580.75
8 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 36348.51
8.1 | 87457 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 245.6 | 67.55 | 86.7 | 21293.52
8.2 | 89994 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | m³ | 4.9 | 486.8 | 624.8 | 3061.52
8.3 | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | m³ | 1.63 | 555.65 | 713.17 | 1162.46
8.4 | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | m³ | 4.21 | 579.32 | 743.55 | 3130.34
8.5 | 89996 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 | KG | 327.51 | 5.98 | 7.67 | 2512
8.6 | 89999 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_01/2015 | KG | 206.54 | 9.17 | 11.76 | 2428.91
8.7 | 89168 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 36 | 59.73 | 76.66 | 2759.76
9 |  |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  |  |  | 13766.41
9.1 | 94575 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 0.36 | 1117.5 | 1434.31 | 516.35
9.2 | 94585 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 4.8 | 821.47 | 1054.35 | 5060.88
9.3 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | m² | 5.67 | 1125.29 | 1444.3 | 8189.18
10 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 144947.31
10.1 | SDC01017 | Próprio | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 | KG | 5544.0273 | 7.37 | 9.45 | 52391.05
10.2 | SDC01018 | Próprio | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | KG | 5544.0273 | 2.43 | 3.11 | 17241.92
10.3 | SDC01044 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA EM PERFIL METALICO TRAPEZOIDAL | M | 39.48 | 37.31 | 47.88 | 1890.3
10.4 | SDC01236 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA COM PELÍCULA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m² | 601.81 | 62.17 | 79.79 | 48018.41
10.5 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 624.183 | 14.46 | 18.55 | 11578.59
10.6 | SDC01050 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM | KG | 15.154 | 5.48 | 7.03 | 106.53
10.7 | SDC01006 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM | KG | 9.2481 | 5.94 | 7.62 | 70.47
10.8 | SDC01106 | Próprio | FECHAMENTO LAT.TELHA TRAPEZ.0,43 MM | M² | 54.0228 | 45.15 | 57.95 | 3130.61
10.9 | 72201 | SINAPI | RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | m² | 598.93 | 9.8 | 12.57 | 7528.55
10.10 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 62 | 37.59 | 48.24 | 2990.88
11 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 1720.66
11.1 | 73929/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO. | m² | 47.31 | 28.34 | 36.37 | 1720.66
12 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 28318.43
12.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 804.4 | 3.02 | 3.87 | 3113.02
12.2 | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 804.4 | 23.4 | 30.03 | 24156.13
12.3 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 16 | 51.1 | 65.58 | 1049.28
13 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 21271.56
13.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 804.4 | 1.55 | 1.98 | 1592.71
13.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 999.52 | 9.51 | 12.2 | 12194.14
13.3 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 22.04 | 14.46 | 18.55 | 408.84
13.4 | 84665 | SINAPI | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | m² | 16.5 | 16.14 | 20.71 | 341.71
13.5 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 188 | 10.55 | 13.54 | 2545.52
13.6 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 188 | 7.51 | 9.63 | 1810.44
13.7 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 188 | 9.86 | 12.65 | 2378.2
14 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 30537.16
14.1 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 338.36 | 51.38 | 65.94 | 22311.45
14.2 | 94438 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 61.9 | 31.42 | 40.32 | 2495.8
14.3 | 87260 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 61.9 | 69.14 | 88.74 | 5493
14.4 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 39.75 | 4.65 | 5.96 | 236.91
15 |  |  | LOÇAS E METAIS |  |  |  |  | 1563.45
15.1 | 86941 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 533 | 684.1 | 684.1
15.2 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 380.79 | 488.74 | 488.74
15.3 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 1 | 56.37 | 72.35 | 72.35
15.4 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 1 | 35 | 44.92 | 44.92
15.5 | SDC04001 | Próprio | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 1 | 62.49 | 80.2 | 80.2
15.6 | SDC02033 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2" | UN | 1 | 83.41 | 107.05 | 107.05
15.7 | 9535 | SINAPI | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 67.08 | 86.09 | 86.09
16 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 1609.44
16.1 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1 | 35.71 | 45.83 | 45.83
16.2 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1 | 34.17 | 43.85 | 43.85
16.3 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 4.76 | 6.1 | 18.3
16.4 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 3.16 | 4.05 | 12.15
16.5 | SDC02146 | Próprio | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 | UN | 1 | 6.15 | 7.89 | 7.89
16.6 | 72601 | SINAPI | JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 7.8 | 10.01 | 10.01
16.7 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 15 | 14.95 | 19.18 | 287.7
16.8 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 5.86 | 7.52 | 22.56
16.9 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 9.81 | 12.59 | 37.77
16.10 | 83449 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 1 | 320.35 | 411.16 | 411.16
16.11 | 89495 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 1 | 6.69 | 8.58 | 8.58
16.12 | SDC02004 | Próprio | CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA BRANCA, 150 X 150 X 50 MM | UN | 1 | 38.59 | 49.53 | 49.53
16.13 | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 24.69 | 31.68 | 31.68
16.14 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 7.25 | 9.3 | 18.6
16.15 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 7.69 | 9.87 | 9.87
16.16 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 6.17 | 7.91 | 31.64
16.17 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 7.17 | 9.2 | 18.4
16.18 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 5.45 | 6.99 | 6.99
16.19 | SDC02130 | Próprio | JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO COM REDUÇÃO, PONTA BOLSA E VIROLA, 100 X 50 MM | UN | 1 | 28.96 | 37.17 | 37.17
16.20 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 12.77 | 16.39 | 32.78
16.21 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 6 | 37.03 | 47.52 | 285.12
16.22 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 4 | 19.2 | 24.64 | 98.56
16.23 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 4 | 13.01 | 16.69 | 66.76
16.24 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 12.89 | 16.54 | 16.54
17 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 27000.02
17.1 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 1083.31 | 0.43 | 0.55 | 595.82
17.2 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 89.98 | 5.71 | 7.32 | 658.65
17.3 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3 | 7.15 | 9.17 | 27.51
17.4 | SDC07041 | Próprio | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1', TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 9.88 | 8.31 | 10.66 | 105.32
17.5 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 323.19 | 5.46 | 7 | 2262.33
17.6 | 92866 | SINAPI | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 89 | 5.82 | 7.46 | 663.94
17.7 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 18.67 | 23.96 | 71.88
17.8 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 33 | 9.94 | 12.75 | 420.75
17.9 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 6.67 | 8.56 | 68.48
17.10 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 320 | 4.07 | 5.22 | 1670.4
17.11 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1024 | 2.91 | 3.73 | 3819.52
17.12 | 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 5.1 | 6.54 | 327
17.13 | 74130/005 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 93.69 | 120.25 | 120.25
17.14 | SES0014 | Próprio | DISJUNTOR RESIDUAL TRIFÁSICO DR 100 | un | 1 | 140.45 | 180.26 | 180.26
17.15 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 7 | 8.24 | 10.57 | 73.99
17.16 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 47.66 | 61.17 | 122.34
17.17 | SES0015 | Próprio | DISJUNTOR RESIDUAL TRIFÁSICO DR 40A | un | 1 | 98.86 | 126.88 | 126.88
17.18 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 43.44 | 55.75 | 55.75
17.19 | SDC03002 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA TIPO CALHA COM LAMPADA TUBULAR LED, 2X20W | UN | 89 | 120.14 | 154.19 | 13722.91
17.20 | 74131/004 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 361.37 | 463.81 | 927.62
17.21 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 16.83 | 21.6 | 172.8
17.22 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 25.22 | 32.36 | 97.08
17.23 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 19.83 | 25.45 | 50.9
17.24 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 31 | 15.96 | 20.48 | 634.88
17.25 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 8.87 | 11.38 | 22.76
18 |  |  | COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 73748.35
18.1 | 68054 | SINAPI | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | 11.02 | 208.79 | 267.98 | 2953.13
18.2 | SDC02185 | Próprio | CANALETA EM TUBO DE CONCRETO MEIA-CANA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 300MM, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M | 66.4 | 38.29 | 49.14 | 3262.89
18.3 | 83450 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 3 | 382.02 | 490.32 | 1470.96
18.4 | 83678 | SINAPI | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 2M3/M | M | 18 | 160.74 | 206.3 | 3713.4
18.5 | 74236/001 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | m² | 292.16 | 10.36 | 13.29 | 3882.8
18.6 | SDC01104 | Próprio | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA | M³ | 14.6 | 111.41 | 142.99 | 2087.65
18.7 | 85186 | SINAPI | PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO | UN | 1 | 88.43 | 113.49 | 113.49
18.8 | 84862 | SINAPI | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M | 76.2 | 191.77 | 246.13 | 18755.1
18.9 | SDC04009 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AÇO INOX, 80CM | UN | 5 | 238.6 | 306.24 | 1531.2
18.10 | SDC01048 | Próprio | RETIRADA DE BANCADA DE PIA | m² | 4.2 | 18.96 | 24.33 | 102.18
18.11 | SDC04007 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO NATURAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRADATA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:1:6, E=2,5CM | m² | 4.2 | 393.7 | 505.31 | 2122.3
18.12 | SDC04010 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, EM CONCRETO, 25x25CM, DIRECIONAL/ALERTA | m² | 68 | 174.39 | 223.82 | 15219.76
18.13 | SDC04005 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, EM BORRACHA SINTÉTICA, 250X250MM, DIRECIONAL/ALERTA | m² | 42.6 | 153.78 | 197.37 | 8407.96
18.14 | SDC04004 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE PORTA, EM PVC, COM ESCRITA EM BRAILE, DIMENSÕES 30X10CM | UN | 19 | 140 | 179.69 | 3414.11
18.15 | SDC04060 | Próprio | MAPA TATIL 85X45 COM PÉ EM TUBO METÁLICO | UN | 1 | 3545 | 4550 | 4550
18.16 | SDC04051 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO, EM BORRACHA | UN | 8 | 19.9 | 25.54 | 204.32
18.17 | 73916/002 | SINAPI | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 11 | 121.96 | 156.53 | 1721.83
18.18 | 74125/001 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA | m² | 0.48 | 381.9 | 490.16 | 235.27
19 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  |  |  | 354.46
19.1 | 73948/003 | SINAPI | LIMPEZA AZULEJO | m² | 16 | 5.62 | 7.21 | 115.36
19.2 | 73948/008 | SINAPI | LIMPEZA VIDRO COMUM | m² | 5.16 | 10.59 | 13.59 | 70.12
19.3 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 61.9 | 2.13 | 2.73 | 168.98
TOTAL GERAL | [7 empty] | 519431.75
(Quinhentos e dezenove mil, quatrocentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos)

## CRONOGRAMA
OBRA | REFORMA CIAPS - LAR DOCE LAR, COM DEMOLIÇAÕ DE TRECHO DE MURO EXISTENTE, EXECUÇÃO DE MURO NOVO COM PINTURA, EXECUÇÃO DE TALUDE NO TERRENO EXISTE, EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, EXECUÇÃO DE PORTÃO METÁLICO DE ACESSO, TROCA DE TELHADO E ESTRUTURA DE COBERTURA E ACESSIBILIDADE.
Município | Cuiabá - MT | BDI: | 28.35% | Referência | SINAPI - 04/2018 - MT
Endereço | Rua das Palmeiras, n 386, Baú | PERÍODO: | 120DIAS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
|  |  |  | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | %
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 28214.3 | 5.432% | 5642.86 | 20% | 9875.005 | 35% | 8464.29 | 30% | 4232.145 | 15%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 36616.26 | 7.049% | 27462.19 | 75% | 9154.065 | 25%
3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 26768.16 | 5.153% | 26768.16 | 100%
4 | MÁQUINAS E FERRAMENTAS | 2064.8 | 0.3975% | 412.96 | 20% | 825.92 | 40% | 412.96 | 20% | 412.96 | 20%
5 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 3453.52 | 0.6649% | 3453.52 | 100%
6 | LIMPEZA DE OBRA | 23184.12 | 4.463% | 23184.12 | 100%
7 | INFRA-ESTRUTURA | 17944.83 | 3.455% | 17944.83 | 100%
8 | ALVENARIA | 36348.51 | 6.998% | 12721.9785 | 35% | 23626.5315 | 65%
9 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 13766.41 | 2.65% |  |  |  |  | 4129.923 | 30% | 9636.487 | 70%
10 | COBERTURA | 144947.31 | 27.9% |  |  | 86968.386 | 60% | 57978.924 | 40%
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1720.66 | 0.3313% |  |  | 1720.66 | 100%
12 | REVESTIMENTO | 28318.43 | 5.452% |  |  | 21238.8225 | 75% | 7079.6075 | 25%
13 | PINTURA | 21271.56 | 4.095% |  |  | 6381.468 | 30% | 12762.936 | 60% | 2127.156 | 10%
14 | PAVIMENTAÇÃO | 30537.16 | 5.879% |  |  | 9161.148 | 30% | 18322.296 | 60% | 3053.716 | 10%
15 | LOÇAS E METAIS | 1563.45 | 0.301% |  |  | 156.345 | 10% | 1250.76 | 80% | 156.345 | 10%
16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 1609.44 | 0.3098% |  |  | 482.832 | 30% | 1126.608 | 70%
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 27000.02 | 5.198% |  |  | 13500.01 | 50% | 10800.008 | 40% | 2700.002 | 10%
18 | COMPLEMENTARES | 73748.35 | 14.2% |  |  |  |  | 36874.175 | 50% | 36874.175 | 50%
19 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 354.46 | 0.06824% | [6 empty] | 354.46 | 100%
| TOTAL | 519431.75 | 100% | 117590.6185 | 22.64% | 183091.193 | 35.25% | 159202.4875 | 30.65% | 59547.446 | 11.46%
| ACUMULADO |  |  | 117590.6185 | 22.64% | 300681.8115 | 57.89% | 459884.299 | 88.54% | 519431.745 | 100%

## BDI - Aliquota ISSQN - 5,0%
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESA INDIRETAS)
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | % SOBRE PV
AC - Administração Central | 4,00% de PV | 4%
DF - Custos Financeiros | CF do (PV-Lucro Operacional) | 1.23%
C - Riscos | 1,25% de PV | 1.27%
S + G - Seguros e Garantias | 2,50% a.a. sobre 5,00% do PV | 0.8%
| Sub-total | 7.3%
LUCRO |  | % SOBRE PV
E - Lucro Operacional | 7,50% de PV | 7.4%
| Sub-total | 7.4%
BDI SEM IMPOSTOS |  | 14.13%
TAXAS E IMPOSTOS |  | % SOBRE PV
F - PIS | 0,65% de PV | 0.65%
G - COFINS | 3,00% de PV | 3%
H - ISSQN | 0,80% de PV | 2%
Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15 |  | 4.5%
| Sub-total | 10.15%
BDI COM IMPOSTOS |  | 28.35%
Custo Direto - CD |  | 80.22%
BDI Final com impostos |  | 100%
Preço de Venda - PV |  | 28.35%
Legenda:
PV = Preço de Venda | IA = Inflação Acumulada (período de 12 meses - IPCA) = 4,84%
CD = Custo Direto | CF = ((1 + Selic)¹/¹² x ((1+IA)¹/¹² -1)
Selic Fev/2014 = 10,52% | Seguros e Garantias (2,5% a.a. sobre 5% do PV) - Prazo médio de 1 ano
Lucro Operacional conforme Portaria SINFRA n°. 343/05 de 07 de junho de 2005.
Localidade / alíquota ISSQN | Para Mão de Obra
Alíquota de Cuiabá= 5,0% | 40% sobre alíquota

## Composições
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.1 | SDC01294 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LAR DOCE LAR | und | 1 | 21.982,32 | 21.982,32
Composição Auxiliar |  | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40,0 | 80,76 | 3230.4
Composição Auxiliar |  | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4,0 | 4.687,98 | 18751.92
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.1 | SDC01056 | Próprio | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES 10CM DE ESPESSURA | m² | 1 | 20,66 | 20,66
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,13 | 17,45 | 2.26
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,3 | 14,16 | 18.4
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.4 | SDC01289 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS | M² | 1 | 23,79 | 23,79
Composição Auxiliar |  | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,3 | 16,57 | 21.54
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,13 | 17,35 | 2.25
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.5 | SDC01047 | Próprio | RETIRADA DE TELHAS CERAMICAS | m² | 1 | 7,94 | 7,94
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,05 | 17,35 | 0.86
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5 | 14,16 | 7.08
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.4 | SDC05003 | Próprio | CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (LOCACAO) | MÊS | 1 | 631,25 | 631,25
Insumo da Composição |  | 00010779 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS | MES | 1,0 | 631,25 | 631.25
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.7 | SDC05004 | Próprio | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | UN | 1 | 1.420,06 | 1.420,06
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,0 | 13,97 | 55.88
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8,0 | 17,87 | 142.96
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8,0 | 17,45 | 139.6
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8,12 | 14,16 | 114.97
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8,0 | 17,35 | 138.8
Insumo da Composição |  | 00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 1,0 | 10,13 | 10.13
Insumo da Composição |  | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 5,0 | 8,32 | 41.6
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0,0189 | 56,25 | 1.06
Insumo da Composição |  | 00012774 | SINAPI | HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4" | UN | 1,0 | 101,34 | 101.34
Insumo da Composição |  | 00006189 | SINAPI | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 8,0 | 6,26 | 50.08
Insumo da Composição |  | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 30,0 | 2,84 | 85.2
Insumo da Composição |  | 00004425 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 25,0 | 9,90 | 247.5
Insumo da Composição |  | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 30,0 | 0,33 | 9.9
Insumo da Composição |  | 00034636 | SINAPI | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1,0 | 281,04 | 281.04
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.1 | SDC01295 | Próprio | LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M/MÊS | 1 | 20,11 | 20,11
Composição Auxiliar |  | 97065 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | m³ | 1,0 | 5,11 | 5.11
Insumo da Composição |  | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | M/MES | 1,0 | 15,00 | 15
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.1 | SDC01017 | Próprio | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 | KG | 1 | 7,37 | 7,37
Composição Auxiliar |  | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,02 | 17,35 | 0.34
Composição Auxiliar |  | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,02 | 14,11 | 0.28
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,003 | 17,39 | 0.05
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,003 | 14,16 | 0.04
Composição Auxiliar |  | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,04 | 11,39 | 0.45
Composição Auxiliar |  | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,04 | 17,35 | 0.69
Insumo da Composição |  | 00000179 | Próprio | PERFIL AÇO DOBRADO, LAMINADO E CHAPARIA ASTM A 36 | KG | 0,525 | 4,88 | 2.56
Insumo da Composição |  | 00000549 | SINAPI | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 1/2" (L X E), 5,06 KG/M | M | 0,1037 | 26,66 | 2.76
Insumo da Composição |  | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0,0025 | 20,18 | 0.05
Insumo da Composição |  | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0,013 | 12,00 | 0.15
Insumo da Composição |  | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0,0003 | 11,00 | 0
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.2 | SDC01018 | Próprio | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | KG | 1 | 2,43 | 2,43
Composição Auxiliar |  | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,02 | 13,62 | 0.27
Composição Auxiliar |  | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,06 | 11,39 | 0.68
Composição Auxiliar |  | 89272 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0,01 | 148,75 | 1.48
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.3 | SDC01044 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA EM PERFIL METALICO TRAPEZOIDAL | M | 1 | 37,31 | 37,31
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,12 | 14,16 | 1.69
Composição Auxiliar |  | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,12 | 18,51 | 2.22
Insumo da Composição |  | 00000180 | Próprio | PERFIL CUMEEIRA TRAPEZOIDAL GALVALUME | M | 1,12 | 29,83 | 33.4
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.4 | SDC01236 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA COM PELÍCULA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m² | 1 | 62,17 | 62,17
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,061 | 14,16 | 0.86
Composição Auxiliar |  | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,056 | 18,51 | 1.03
Composição Auxiliar |  | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0,0007 | 249,60 | 0.17
Composição Auxiliar |  | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0,001 | 76,63 | 0.07
Insumo da Composição |  | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 4,15 | 1,05 | 4.35
Insumo da Composição |  | 698 | Próprio | TELHA TERMOACÚSTICA COM PELICULA E=30MM | m² | 1,146 | 48,60 | 55.69
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.6 | SDC01050 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM | KG | 1 | 5,48 | 5,48
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,006 | 13,47 | 0.08
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0367 | 17,35 | 0.63
Composição Auxiliar |  | 92796 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0 | 4,56 | 4.56
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,025 | 8,62 | 0.21
Insumo da Composição |  | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,0212 | 0,14 | 0
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.7 | SDC01006 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM | KG | 1 | 5,94 | 5,94
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0089 | 13,47 | 0.11
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0542 | 17,35 | 0.94
Composição Auxiliar |  | 92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0 | 4,63 | 4.63
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,025 | 8,62 | 0.21
Insumo da Composição |  | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,367 | 0,14 | 0.05
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.8 | SDC01106 | Próprio | FECHAMENTO LAT.TELHA TRAPEZ.0,43 MM | M² | 1 | 45,15 | 45,15
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,35 | 14,16 | 4.95
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,35 | 17,45 | 6.1
Insumo da Composição |  | 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | CENTO | 0,04 | 24,89 | 0.99
Insumo da Composição |  | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | 4,0 | 0,60 | 2.4
Insumo da Composição |  | 00007243 | SINAPI | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA | m² | 1,1 | 27,92 | 30.71
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 15.5 | SDC04001 | Próprio | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 1 | 62,49 | 62,49
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6 | 17,45 | 10.47
Insumo da Composição |  | 00037401 | SINAPI | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 1,0 | 52,02 | 52.02
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 15.6 | SDC02033 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2" | UN | 1 | 83,41 | 83,41
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5 | 17,87 | 8.93
Insumo da Composição |  | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0,042 | 3,40 | 0.14
Insumo da Composição |  | 00001370 | SINAPI | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | UN | 1,0 | 74,34 | 74.34
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 16.5 | SDC02146 | Próprio | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 | UN | 1 | 6,15 | 6,15
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,04 | 13,97 | 0.55
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,04 | 17,87 | 0.71
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0,007 | 49,68 | 0.34
Insumo da Composição |  | 00003874 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" | UN | 1,0 | 4,19 | 4.19
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0,008 | 43,14 | 0.34
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0,013 | 1,64 | 0.02
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 16.12 | SDC02004 | Próprio | CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA BRANCA, 150 X 150 X 50 MM | UN | 1 | 38,59 | 38,59
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5 | 13,97 | 6.98
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5 | 17,87 | 8.93
Insumo da Composição |  | 00011712 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) | UN | 1,0 | 22,68 | 22.68
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 16.19 | SDC02130 | Próprio | JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO COM REDUÇÃO, PONTA BOLSA E VIROLA, 100 X 50 MM | UN | 1 | 28,96 | 28,96
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,46 | 17,87 | 8.22
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,46 | 13,97 | 6.42
Insumo da Composição |  | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1,0 | 1,70 | 1.7
Insumo da Composição |  | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 1,0 | 0,96 | 0.96
Insumo da Composição |  | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0,04 | 18,19 | 0.72
Insumo da Composição |  | 00003659 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1,0 | 10,94 | 10.94
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.4 | SDC07041 | Próprio | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1', TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 1 | 8,31 | 8,31
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,45 | 14,16 | 6.37
Insumo da Composição |  | 00000244 | Próprio | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 1" | M | 1,015 | 1,92 | 1.94
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.14 | SES0014 | Próprio | DISJUNTOR RESIDUAL TRIFÁSICO DR 100 | un | 1 | 140,45 | 140,45
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6 | 14,16 | 8.49
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6 | 18,07 | 10.84
Insumo da Composição |  | 789 | Próprio | DISPOSITIVO RESIDUAL DR 100A | UND | 1,0 | 121,12 | 121.12
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.17 | SES0015 | Próprio | DISJUNTOR RESIDUAL TRIFÁSICO DR 40A | un | 1 | 98,86 | 98,86
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6 | 14,16 | 8.49
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6 | 18,07 | 10.84
Insumo da Composição |  | 791 | Próprio | DISPOSITIVO RESIDUAL DR 40A | UND | 1,0 | 79,53 | 79.53
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.19 | SDC03002 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA TIPO CALHA COM LAMPADA TUBULAR LED, 2X20W | UN | 1 | 120,14 | 120,14
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,85 | 18,07 | 15.35
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,85 | 14,16 | 12.03
Insumo da Composição |  | 00012232 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | 1,0 | 13,96 | 13.96
Insumo da Composição |  | 00039387 | SINAPI | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 2,0 | 39,40 | 78.8
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 18.2 | SDC02185 | Próprio | CANALETA EM TUBO DE CONCRETO MEIA-CANA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 300MM, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M | 1 | 38,29 | 38,29
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2 | 17,45 | 3.49
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0 | 14,16 | 14.16
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0,0006 | 56,25 | 0.03
Insumo da Composição |  | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0,04 | 63,77 | 2.55
Insumo da Composição |  | 00010541 | SINAPI | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | 1,0 | 17,95 | 17.95
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0,23 | 0,49 | 0.11
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 18.6 | SDC01104 | Próprio | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA | M³ | 1 | 111,41 | 111,41
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,6 | 14,16 | 22.65
Insumo da Composição |  | 00038125 | SINAPI | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | KG | 40,0 | 0,58 | 23.2
Insumo da Composição |  | 00007253 | SINAPI | TERRA VEGETAL (GRANEL) | m³ | 0,9 | 72,85 | 65.56
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 18.9 | SDC04009 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AÇO INOX, 80CM | UN | 1 | 238,60 | 238,60
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0 | 17,45 | 17.45
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0 | 14,16 | 14.16
Insumo da Composição |  | 00036081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 1,0 | 206,99 | 206.99
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 18.10 | SDC01048 | Próprio | RETIRADA DE BANCADA DE PIA | m² | 1 | 18,96 | 18,96
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6 | 17,45 | 10.47
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6 | 14,16 | 8.49
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 18.11 | SDC04007 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO NATURAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRADATA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:1:6, E=2,5CM | m² | 1 | 393,70 | 393,70
Composição Auxiliar |  | 87331 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | m³ | 0,025 | 352,26 | 8.8
Insumo da Composição |  | 00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 1,0 | 384,90 | 384.9
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 18.12 | SDC04010 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, EM CONCRETO, 25x25CM, DIRECIONAL/ALERTA | m² | 1 | 174,39 | 174,39
Composição Auxiliar |  | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,6 | 17,39 | 27.82
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,25 | 14,16 | 17.7
Insumo da Composição |  | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 2,73 | 0,56 | 1.52
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0,0182 | 56,25 | 1.02
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 2,8 | 0,49 | 1.37
Insumo da Composição |  | 00000185 | Próprio | PISO TÁTIL EM CONCRETO, 25X25CM - DIRECIONAL E E ALERTA | UN | 17,6 | 7,10 | 124.96
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 18.13 | SDC04005 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, EM BORRACHA SINTÉTICA, 250X250MM, DIRECIONAL/ALERTA | m² | 1 | 153,78 | 153,78
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,17 | 14,16 | 2.4
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,17 | 17,45 | 2.96
Insumo da Composição |  | 00038181 | SINAPI | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | m² | 1,0 | 143,24 | 143.24
Insumo da Composição |  | 00004791 | SINAPI | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | KG | 0,37 | 14,00 | 5.18
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 18.14 | SDC04004 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE PORTA, EM PVC, COM ESCRITA EM BRAILE, DIMENSÕES 30X10CM | UN | 1 | 140,00 | 140,00
Insumo da Composição |  | 00000186 | Próprio | PLACA DE PORTA EM PVC 2MM, SUPERFÍCIE REVESTIDA COM ADESIVO PVC CINZA (REF. COR PANTONE 420 C), BRAILE APLICADO ABAIXO DOS TEXTOS VISUAIS E TÁTEIS, DIMENSÕES 30X10CM | UN | 1,0 | 140,00 | 140
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 18.15 | SDC04060 | Próprio | MAPA TATIL 85X45 COM PÉ EM TUBO METÁLICO | UN | 1 | 3.545,00 | 3.545,00
Insumo da Composição |  | 00000168 | Próprio | MAPA TATIL 85X45 COM PÉ EM TUBO METÁLICO | UN | 1,0 | 3.545,00 | 3545
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 18.16 | SDC04051 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO, EM BORRACHA | UN | 1 | 19,90 | 19,90
Insumo da Composição |  | 00000060 | Próprio | ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO, EM BORRACHA | UN | 1,0 | 19,90 | 19.9

## Referencia composição
REFERÊNCIA COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
Código | SDC02004 | Referência
Descrição | CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA BRANCA, 150 X 150 X 50 MM | SEINFRA C3586
Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Unidade | UN
Código | SDC01006 | Referência
Descrição | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM | SINAPI 92921
Tipo | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Unidade | KG
Código | SDC01017 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 | SIURB-SP 15505
Tipo | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Unidade | KG
Código | SDC01018 | Referência
Descrição | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | SIURB-SP 15512
Tipo | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Unidade | KG
Código | SDC01044 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA EM PERFIL METALICO TRAPEZOIDAL | SINAPI 75220
Tipo | COBE- COBERTURA
Unidade | M
Código | SDC01047 | Referência
Descrição | RETIRADA DE TELHAS CERAMICAS | SEDOP 020307
Tipo | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES
Unidade | M2
Código | SDC01048 | Referência
Descrição | RETIRADA DE BANCADA DE PIA | IOPES 010225
Tipo | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES
Unidade | M2
Código | SDC01050 | Referência
Descrição | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM | SINAPI 92922
Tipo | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Unidade | KG
Código | SDC01056 | Referência
Descrição | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES 10CM DE ESPESSURA | SINAPI 73616
Tipo | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES
Unidade | M2
Código | SDC02033 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2" | ORSE 9503
Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Unidade | UN
Código | SDC04001 | Referência
Descrição | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | ORSE 7610
Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade | UN
Código | SDC04004 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE PORTA, EM PVC, COM ESCRITA EM BRAILE, DIMENSÕES 30X10CM | COTAÇÃO DE MERCADO
Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade | UN
Código | SDC04005 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, EM BORRACHA SINTÉTICA, 250X250MM, DIRECIONAL/ALERTA | SINAPI 73876/001
Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade | M2
Código | SDC04007 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO NATURAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRADATA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:1:6, E=2,5CM | SAOP - MT CI0181
Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade | M2
Código | SDC04009 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AÇO INOX, 80CM | SETOP ACE-BAR-005
Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade | UN
Código | SDC04010 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, EM CONCRETO, 25x25CM, DIRECIONAL/ALERTA | SEINFRA C4624
Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade | M2
Código | SDC04051 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO, EM BORRACHA | COTAÇÃO DE MERCADO
Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade | UN
Código | SDC04060 | Referência
Descrição | MAPA TATIL 85X45 COM PÉ EM TUBO METÁLICO | ORSE 10563
Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade | UN
Código | SDC03002 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA TIPO CALHA COM LAMPADA TUBULAR LED, 2X20W | SINAPI 73953/002
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | UN
Código | SDC07041 | Referência
Descrição | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1', TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | ORSE 9045
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | M
Código | SDC05003 | Referência
Descrição | CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (LOCACAO) | ORSE 4656
Tipo | CANT - CANTEIRO DE OBRAS
Unidade | MÊS
Código | SDC05004 | Referência
Descrição | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | SEINFRA - C1622
Tipo | CANT - CANTEIRO DE OBRAS
Unidade | UN
Código | SDC01104 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA | SINAPI 74072/003
Tipo | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
Unidade | M³
Código | SDC01106 | Referência
Descrição | FECHAMENTO LAT.TELHA TRAPEZ.0,43 MM | AGETOP 160970
Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade | M²
Código | SDC02130 | Referência
Descrição | JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO COM REDUÇÃO, PONTA BOLSA E VIROLA, 100 X 50 MM | TCPO 14.002.000191.SER
Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Unidade | UN
Código | SDC02146 | Referência
Descrição | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 | SINAPI 89980
Tipo | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS
Unidade | UN
Código | SDC01236 | Referência
Descrição | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA COM PELÍCULA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | SINAPI 94216
Tipo | COBE - COBERTURA
Unidade | m²
Código | SDC01289 | Referência
Descrição | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS | SEINFRA C1052
Tipo | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES
Unidade | M²
Código | SES014 | Referência
Descrição | DISPOSITIVO DR 100A TRIFÁSICO | orse 7997
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | UN
Código | SES015 | Referência
Descrição | DISPOSITIVO DR 40A TRIFÁSICO | orse 7997
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | UN