## Planilha Orçamentária
Descrição do Orçamento |  |  |  |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
REFORMA DO ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DA ACESSIBILIDADE DO PÁTIO EXTERNO DO CERMAC - MT |  |  |  |  | 28.35% |  | Desonerada
Município |  | Cuiabá-MT |  |  |  |  | Bancos Utilizados
Endereço |  | R. Tem. Thogo da Silva Pereira, n63, Centro Sul |  |  |  |  | SINAPI-MT - 05/2018
Planilha Orçamentária
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
PLANILHA AMPLIAÇÃO
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 18148.06
1.1 | ADM CERMAC | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA CERMAC | UND | 1 | 14139.51 | 18148.06 | 18148.06
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 12894.89
2.1 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 2.15 | 32.93 | 42.26 | 90.859
2.2 | SDC01056 | Próprio | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES 10CM DE ESPESSURA | m² | 358.1 | 20.66 | 26.51 | 9493.231
2.3 | SDC01289 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS | M² | 64 | 23.79 | 30.53 | 1953.92
2.4 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 64 | 2.28 | 2.92 | 186.88
2.5 | 97635 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 75 | 10.13 | 13 | 975
2.6 | 90105 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 25 | 6.08 | 7.8 | 195
3 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  |  | 29988.6864
3.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 13.22 | 469.13 | 602.12 | 7960.0264
3.2 | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 2 | 394.53 | 506.37 | 1012.74
3.3 | SDC05002 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MÊS | 2 | 573.38 | 735.93 | 1471.86
3.4 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 9 | 435.46 | 558.91 | 5030.19
3.5 | 93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 9 | 325.77 | 418.12 | 3763.08
3.6 | SDC05004 | Próprio | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | UN | 1 | 1409.77 | 1809.43 | 1809.43
3.7 | 41598 | SINAPI | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 | 1308.1 | 1678.94 | 1678.94
3.8 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 121 | 46.77 | 60.02 | 7262.42
4 |  |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 3689.7288
4.1 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 89.84 | 17.12 | 21.97 | 1973.7848
4.2 | 95302 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M3XKM | 898.4 | 1.49 | 1.91 | 1715.944
5 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 337.0224
5.1 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 8.58 | 30.61 | 39.28 | 337.0224
6 |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 705.272
6.1 | 89168 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 9.2 | 59.73 | 76.66 | 705.272
7 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 7353.4414
7.1 | 87874 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 113.66 | 4.45 | 5.71 | 648.9986
7.2 | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 18.4 | 23.4 | 30.03 | 552.552
7.3 | 89170 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 95.26 | 50.32 | 64.58 | 6151.8908
8 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 1894.965
8.1 | 84665 | SINAPI | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | m² | 91.5 | 16.14 | 20.71 | 1894.965
9 |  |  | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 98385.2431
9.1 | 97095 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 17.26 | 403.26 | 517.58 | 8933.4308
9.2 | 73994/001 | SINAPI | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | KG | 383.9 | 6.14 | 7.88 | 3025.132
9.3 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 545.81 | 62.64 | 80.39 | 43877.6659
9.4 | 92400 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 392.54 | 69.68 | 89.43 | 35104.8522
9.5 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 42 | 31.25 | 40.1 | 1684.2
9.6 | SES038 | Próprio | ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM | m² | 75 | 9.59 | 12.3 | 922.5
9.7 | 94438 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 27.98 | 31.42 | 40.32 | 1128.1536
9.8 | 84191 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m² | 27.98 | 103.29 | 132.57 | 3709.3086
10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 1651.21
10.1 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 30 | 14.98 | 19.22 | 576.6
10.2 | 86922 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 554.59 | 711.81 | 711.81
10.3 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 3.19 | 4.09 | 4.09
10.4 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1 | 34.18 | 43.87 | 43.87
10.5 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 10.04 | 12.88 | 12.88
10.6 | 89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 14.96 | 19.2 | 19.2
10.7 | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 2 | 17.01 | 21.83 | 43.66
10.8 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 10 | 18.63 | 23.91 | 239.1
11 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 854.985
11.1 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 15 | 32.67 | 41.93 | 628.95
11.1 | SDC02189 | Próprio | GRELHA + PORTA GRELHA ø150 (FERRO FUNDIDO) | UN | 4.5 | 39.14 | 50.23 | 226.035
12 |  |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 119899.1931
12.1 | SDC04010 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, EM CONCRETO, 25x25CM, DIRECIONAL/ALERTA | m² | 33.07 | 174.39 | 223.82 | 7401.7274
12.2 | 84862 | SINAPI | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M | 220.89 | 191.74 | 246.09 | 54358.8201
12.3 | 74072/002 | SINAPI | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA | M | 392.03 | 101.89 | 130.77 | 51265.7631
12.4 | 73916/002 | SINAPI | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 6 | 138.46 | 177.71 | 1066.26
12.5 | 68054 | SINAPI | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | 22.15 | 204.25 | 262.15 | 5806.6225
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 295802.6972
(Duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos e dois reais e setenta centavos)

## RESUMO
OBRA | REFORMA DO ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DA ACESSIBILIDADE DO PÁTIO EXTERNO DO CERMAC - MT
Município | Cuiabá-MT
Endereço | R. Tem. Thogo da Silva Pereira, n63, Centro Sul
BDI: | 28.35%
Referência: | SINAPI - 05/2018 - MT | Período: | 60 DIAS
PLANILHA RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 6.135% | 18148.06
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.359% | 12894.89
3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 10.14% | 29988.6864
4 | LIMPEZA DA OBRA | 1.247% | 3689.7288
5 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0.1139% | 337.0224
6 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 0.2384% | 705.272
7 | REVESTIMENTO | 2.486% | 7353.4414
8 | PINTURA | 0.6406% | 1894.965
9 | PAVIMENTAÇÕES | 33.26% | 98385.2431
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0.5582% | 1651.21
11 | DRENAGEM | 0.289% | 854.985
12 | ACESSIBILIDADE | 40.53% | 119899.1931
| TOTAL | 100% | 295802.6972
(Duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos e dois reais e setenta centavos)

## ENCARGOS SOCIAIS
ESCALA SALARIAL DE MÃO-DE-OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salario Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | Total | 16.8% | 16.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.77% | Não incide
B2 | Feriados | 3.67% | Não incide
B3 | Auxilio - Enfermidade | 0.92% | 0.7%
B4 | 13º Salario | 11.03% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de chuvas | 1.1% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 13.2% | 9.97%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
B | Total | 48.64% | 19.71%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 7.94% | 6%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.19% | 0.14%
C3 | Férias Indenizadas | 0.89% | 0.67%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.83% | 3.65%
C5 | Indenização Adicional | 0.67% | 0.5%
C | Total | 14.52% | 10.96%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A Sobre Grupo B | 8.17% | 3.31%
D2 | Reincidência de Grupo A Sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS Sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.67% | 0.5%
D | Total | 8.84% | 3.81%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 88.8% | 51.28%

## CRONOGRAMA
OBRA | REFORMA DO ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DA ACESSIBILIDADE DO PÁTIO EXTERNO DO CERMAC - MT
Município | Cuiabá-MT | BDI: | 28.35% | Referência | SINAPI - 05/2018 - MT
Endereço | R. Tem. Thogo da Silva Pereira, n63, Centro Sul | PERÍODO: | 60 DIAS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | MÊS 01 |  | MÊS 02
|  |  |  | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | %
PLANILHA AMPLIAÇÃO
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 18148.06 | 6.135% | 9074.03 | 50% | 9074.03 | 50%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12894.89 | 4.359% | 12894.89 | 100%
3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 29988.6864 | 10.14% | 29988.68 | 100%
4 | LIMPEZA DA OBRA | 3689.7288 | 1.247% | 3689.7288 | 100%
5 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 337.0224 | 0.1139% | 337.0224 | 100%
6 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 705.272 | 0.2384% | 705.272 | 100%
7 | REVESTIMENTO | 7353.4414 | 2.486% | 2206.0324 | 30% | 5147.409 | 70%
8 | PINTURA | 1894.965 | 0.6406% |  |  | 1894.965 | 100%
9 | PAVIMENTAÇÕES | 98385.2431 | 33.26% | 39354.0972 | 40% | 59031.1459 | 60%
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 1651.21 | 0.5582% | 495.363 | 30% | 1155.847 | 70%
11 | DRENAGEM | 854.985 | 0.289% | 256.4955 | 30% | 598.4895 | 70%
12 | ACESSIBILIDADE | 119899.1931 | 40.53% | 59949.5965 | 50% | 59949.5965 | 50%
| TOTAL | 295802.6972 | 100% | 158951.2079 | 53.74% | 136851.4829 | 46.26%
| ACUMULADO |  |  | 158951.2079 | 53.74% | 295802.6908 | 100%

## BDI - Aliquota ISSQN - 5,0%
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESA INDIRETAS)
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | % SOBRE PV
AC - Administração Central | 4,00% de PV | 4%
DF - Custos Financeiros | CF do (PV-Lucro Operacional) | 1.23%
C - Riscos | 1,25% de PV | 1.27%
S + G - Seguros e Garantias | 2,50% a.a. sobre 5,00% do PV | 0.8%
| Sub-total | 7.3%
LUCRO |  | % SOBRE PV
E - Lucro Operacional | 7,50% de PV | 7.4%
| Sub-total | 7.4%
BDI SEM IMPOSTOS |  | 14.13%
TAXAS E IMPOSTOS |  | % SOBRE PV
F - PIS | 0,65% de PV | 0.65%
G - COFINS | 3,00% de PV | 3%
H - ISSQN | 0,80% de PV | 2%
Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15 |  | 4.5%
| Sub-total | 10.15%
BDI COM IMPOSTOS |  | 28.35%
Custo Direto - CD |  | 80.22%
BDI Final com impostos |  | 100%
Preço de Venda - PV |  | 28.35%
Legenda:
PV = Preço de Venda | IA = Inflação Acumulada (período de 12 meses - IPCA) = 4,84%
CD = Custo Direto | CF = ((1 + Selic)¹/¹² x ((1+IA)¹/¹² -1)
Selic Fev/2014 = 10,52% | Seguros e Garantias (2,5% a.a. sobre 5% do PV) - Prazo médio de 1 ano
Lucro Operacional conforme Portaria SINFRA n°. 343/05 de 07 de junho de 2005.
Localidade / alíquota ISSQN | Para Mão de Obra
Alíquota de Cuiabá= 5,0% | 40% sobre alíquota

## Composições
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
ADM CERMAC | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA CERMAC | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UND | 1 | 14.139,51 | 14.139,51
93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 3,0 | 3.636,37 | 10909.11
90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 40,0 | 80,76 | 3230.4
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SDC01056 | Próprio | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES 10CM DE ESPESSURA | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1 | 20,66 | 20,66
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,13 | 17,45 | 2.26
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,3 | 14,16 | 18.4
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SDC01289 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M² | 1 | 23,79 | 23,79
88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,3 | 16,57 | 21.54
88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,13 | 17,35 | 2.25
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SDC05002 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | 1 | 573,38 | 573,38
00010777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | Equipamento | MES | 1,0 | 573,38 | 573.38
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SDC05004 | Próprio | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1 | 1.409,77 | 1.409,77
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,0 | 13,97 | 55.88
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 8,0 | 17,87 | 142.96
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 8,0 | 17,45 | 139.6
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 8,12 | 14,16 | 114.97
88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 8,0 | 17,35 | 138.8
00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 1,0 | 10,13 | 10.13
00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 5,0 | 7,49 | 37.45
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,0189 | 56,25 | 1.06
00012774 | SINAPI | HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4" | Material | UN | 1,0 | 101,34 | 101.34
00006189 | SINAPI | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 8,0 | 5,38 | 43.04
00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 30,0 | 2,87 | 86.1
00004425 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 25,0 | 9,90 | 247.5
00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | Material | UN | 30,0 | 0,33 | 9.9
00034636 | SINAPI | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | Material | UN | 1,0 | 281,04 | 281.04
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SES038 | Próprio | ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 1 | 9,59 | 9,59
88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1853 | 17,20 | 3.18
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1853 | 14,16 | 2.62
91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0055 | 4,53 | 0.02
91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0872 | 0,54 | 0.04
91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0135 | 9,50 | 0.12
91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0792 | 0,60 | 0.04
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,0568 | 56,25 | 3.19
00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | m³ | 0,0064 | 60,87 | 0.38
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SDC02189 | Próprio | GRELHA + PORTA GRELHA ø150 (FERRO FUNDIDO) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 39,14 | 39,14
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,06 | 17,45 | 1.04
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,06 | 14,16 | 0.84
674 | Próprio | GRELHA DE FERRO FUNDIDO HEMISFÉRICA PARA ÁGUAS PLUVIAIS Ø 6" | Material | UN | 1,0 | 37,26 | 37.26
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SDC04010 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, EM CONCRETO, 25x25CM, DIRECIONAL/ALERTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1 | 174,39 | 174,39
88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,6 | 17,39 | 27.82
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,25 | 14,16 | 17.7
00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 2,73 | 0,56 | 1.52
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,0182 | 56,25 | 1.02
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 2,8 | 0,49 | 1.37
00000185 | Próprio | PISO TÁTIL EM CONCRETO, 25X25CM - DIRECIONAL E E ALERTA | Material | UN | 17,6 | 7,10 | 124.96

## MAPA DE COTAÇÃO
MAPA DE COTAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | CNPJ | TELEFONE | CONTATO | DATA | UNI | P. UNIT. (R$) | MEDIANA TOTAL (R$)
185 | PISO TÁTIL EM CONCRETO, 25X25CM - DIRECIONAL E E ALERTA | GEOBLOCOS | 13.537.179/0001-62 | 3667-4802 | MARIA | 2017-03-01 | Und | 4.61 | 7.1
|  | CASTELLI |  | 36143500 | LAURIANO | 2017-03-01 | Und | 7.1
|  | TOTAL ACESSIBILIDADE | 12.127.024/0001-95 | 1130429886 | ALINE | 2017-03-01 | Und | 12.72

## Referencia composição
REFERÊNCIA COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS